## 9.22
1팀 주제: 항만 현장의 객체인식을 통한 현장 모니터링 및 사고감지
이름 | 금일 수행 내용 | 달성 여부 | 차일 수행 계획 | 비고
김선현 (팀장) | 프로젝트 기획서 초안 작성 | 40% | 프로젝트 기획서 초안 작성
필요 클래스 탐색
박민석 | 데이터 탐색 및 크롤링 | 20% | 데이터 탐색
| robotflow dataset 탐색 | 50% | robotflow dataset 탐색
이유나 | 프로젝트 주제 의견 제시 | 40%
| 데이터 탐색 | 40%
문지민 | 데이터 탐색 및 크롤링 | 20% | 데이터 탐색
| robotflow dataset 탐색 | 50% | robotflow dataset 탐색
서민지 | 프로젝트 주제 의견 제공 | 40% | 데이터 탐색
| robotflow dataset 탐색 | 30% | robotflow dataset 탐색

## 9.23
1팀 주제: 항만 현장의 객체인식을 통한 현장 모니터링 및 사고감지
이름 | 금일 수행 내용 | 달성 여부 | 차일 수행 계획 | 비고
김선현 (팀장) | 기획안 작성 | 70% | 트럭, 트레일러 사진 수집
기획안 작성 마무리
기획안 PPT 제작 시작
박민석 | 기획안 작성 | 30% | 기획안을 토대로 학습
| 데이터 수집 | 50% | 캐글 데이터 수집
이유나 | 프로젝트 기획안 작성 | 70% | 기획안 작성 마무리
| 데이터 클래스 정의 | 60% | 컨테이너, 연기 데이터 수집
문지민 | 기획안 작성 | 20% | 기획안을 토대로 임무 수행
| 데이터 수집 | 50% | 영상에서 이미지 캡처
서민지 | 기획안 작성 | 35% | 배, 리치 스태커 사진 수집
| 데이터 수집 | 20% | 기획안 ppt 제작

## 9.26
1팀 주제: 항만 현장의 객체인식을 통한 현장 모니터링 및 사고감지
이름 | 금일 수행 내용 | 달성 여부 | 차일 수행 계획 | 비고
김선현 (팀장) | 트럭, 사람 데이터셋 제작 | 100% | 기획서 PPT 제작
| 리치 스태커 사진 크롤링 | 100% | 제작한 데이터셋으로 YOLOv7 모델 전이학습
| 기획서 PPT 초안작성 | 30%
박민석 | open cv로 yolo v5 객체탐지 | 50%
| ppt 작성 | 30%
이유나 | 컨테이너 사진 수집 | 60%
| roboflow 클래스 수정 | 50%
문지민 | ppt 작성
크레인 사진 수집
학습시킬 robotflow 데이터 수집
서민지 | 배 사진 수집 | 70% | yolo7 학습
| 학습시킬 robotflow 데이터 수집 | 50% | ppt 작성

## 9.27
1팀 주제: 항만 현장의 객체인식을 통한 현장 모니터링 및 사고감지
이름 | 금일 수행 내용 | 달성 여부 | 차일 수행 계획 | 비고
김선현 (팀장) | 기획안 PPT 제작 | 90% | 기획안 PPT 마무리
| 기획안 대본 작성 | 10% | 기획안 PPT 대본 작성
| yolov7 전이학습 시작 | 100%
박민석 | ppt 작성
이미지 라벨링
이유나 | 이미지라벨링 | 20% | 남은 사진 라벨링 작업
| yolov5 테스트모델 학습 | 90% | 테스트
문지민 | 이미지 라벨링
서민지 | 이미지 라벨링 | 40% | yolo5 테스트모델 학습

## 9.28
1팀 주제: 항만 현장의 객체인식을 통한 현장 모니터링 및 사고감지
이름 | 금일 수행 내용 | 달성 여부 | 차일 수행 계획 | 비고
김선현 (팀장) | 기획안 PPT 및 기획안 PPT 대본 작성 | 98% | 리치스태커 데이터 수집 및 라벨링
| 프로젝트 계획 재논의 | 50%
박민석 | opencv로 객체 개수 count
객체 개수 mail로 전송
이유나 | 라벨링 마무리 | 50%
| 클래스 테스트 | 50%
문지민 | 라벨링 마무리
서민지 | 라벨링 마무리 | 40% | 클래스 수정
| yolo5 학습으로 클래스 테스트 | 30% | 라벨링

## 9.29
1팀 주제: 항만 현장의 객체인식을 통한 현장 모니터링 및 사고감지
이름 | 금일 수행 내용 | 달성 여부 | 차일 수행 계획 | 비고
김선현 (팀장) | 리치스태커 데이터 추가 | 80% | Faster RCNN 모델 생성 및 학습 진행
| 기획서 발표 진행 | 100% | 리치 스태커 데이터 추가
| Faster RCNN 자료조사 | 10%
박민석 | 객체 라벨링
서비스 개발 진행
이유나 | 크레인 데이터 추가 | 50% | roboflow 내 데이터 수집
| 객체 라벨링 | 50%
문지민 | 라벨링 추가
yolo5 모델 학습
서민지 | 라벨링 추가 | 70%
| 서비스 방안 조사 | 20%

## 9.30
1팀 주제: 항만 현장의 객체인식을 통한 현장 모니터링 및 사고감지
이름 | 금일 수행 내용 | 달성 여부 | 차일 수행 계획 | 비고
김선현 (팀장) | 데이터셋 정리 | 100% | 1차 데이터셋 마무리
| 배 데이터 라벨링 | 80% | RCNN 소스 작성
| RCNN 자료조사 | 20%
박민석 | 라벨링
RCNN 자료수집
이유나 | 부족한 사진 데이터 추가 | 60% | 데이터셋 정리
| 라벨링 마무리 | 90%
문지민 | 추가 라벨링
RCNN 자료조사
서민지 | 라벨링 마무리 | 100%
| 서비스 방안 조사 | 20%

## 10.4
1팀 주제: 항만 현장의 객체인식을 통한 현장 모니터링 및 사고감지
이름 | 금일 수행 내용 | 달성 여부 | 차일 수행 계획 | 비고
김선현 (팀장) | RCNN 모델 학습 시작 | 20% | RCNN 모델 학습 시작 - 데이터 차원 수정 후 학습시작 | 데이터 차원 문제로인한 오류예상
박민석 | 서비스 개발
라벨링
이유나 | 라벨링 | 70%
| yolov5 모델학습 yolov5m 모델학습 | 0%
문지민 | 라벨링
모델 학습
서민지 | yolo7 모델
서비스 방안 마련

## 10.5
1팀 주제: 항만 현장의 객체인식을 통한 현장 모니터링 및 사고감지
이름 | 금일 수행 내용 | 달성 여부 | 차일 수행 계획 | 비고
김선현 | RCNN 모델 pt 파일 생성... | 100%
문지민
yolov5m 모델 학습
구글링
모델 학습
박민석 | rcnn으로 딥러닝 모델 구현
모델 학습
서민지 | yolo7 모델 학습 | 50%
이유나 | yolov5 모델학습 yolov5m 모델학습 | 30% | 학습중 런타임연결 끊겨서 재학습
| 서비스 개발 자료조사 | 50%

## 10.6
1팀 주제: 항만 현장의 객체인식을 통한 현장 모니터링 및 사고감지
이름 | 금일 수행 내용 | 달성 여부 | 차일 수행 계획 | 비고
김선현 (팀장) | yolov7 batch8 epochs50 전이학습 진행중 | 0% | 데스크탑 인공지능 학습 환경 설정
| 데스크탑 인공지능 학습 환경 설정 | 20% | 데스크탑으로 yolov7 전이학습 진행
| flask를 이용한 OpenCV 실행 소스 수정 | 100%
박민석 | flask를 이용한 객체탐지 웹 서비스 구축 - 실시간 카메라를 통한 객체 검출 서비스 구현
모델학습
이유나 | yolov5 batch32 epochs200 학습 진행중 | 0%
| flask를 이용한 객체탐지 웹 서비스 구축 - 실시간 카메라 서비스 구현 | 60%
문지민 | flask 구축 | 0% |  | 학습중 연결 끊김
ylol5 모델 학습
서민지 | flask 구축 | 10%

## 10.7
1팀 주제: 항만 현장의 객체인식을 통한 현장 모니터링 및 사고감지
이름 | 금일 수행 내용 | 달성 여부 | 차일 수행 계획 | 비고
김선현 (팀장) | yolov7 32batch epochs 100 전이학습 진행 | 100% | pt 파일 테스트 | 10/08에 학습 완료
| PPT 발표자료 구상 시작 | 20%
박민석 | ppt 제작
이유나 | 발표자료 초안 제작 | 50%
| pt 파일 웹이랑 연결 | 30% | pt파일 경로 인식 안됨
문지민 | ppt 제작
detect 파일 제작
서민지 | ppt 구성 | 20%

## 10.11
1팀 주제: 항만 현장의 객체인식을 통한 현장 모니터링 및 사고감지
이름 | 금일 수행 내용 | 달성 여부 | 차일 수행 계획 | 비고
김선현 (팀장) | RCNN 모델 객체 검출 테스트 | 100% |  | 사람, 배, 컨테이너 객체 검출 확인
| yolov5L 모델 전이학습 시작 할까말까 하다가 함 | 20% | 학습 결과 확인 및 검증
박민석 | ppt 작성
yolo v7 web 구상
이유나 | ppt 작성 | 50%
| flask 웹 구현 마무리 | 20% | 오류 구글링 및 수정
문지민 | ppt 작성하는척함
서민지 공주 | ppt 작성
fast api 웹서비스 구현

## 10.12
1팀 주제: 항만 현장의 객체인식을 통한 현장 모니터링 및 사고감지
이름 | 금일 수행 내용 | 달성 여부 | 차일 수행 계획 | 비고
김선현 (팀장) | RCNN 모델 객체 검출 테스트 |  | PPT 수정
PPT 수정
박민석 | yolov5l, yolov7 객체 검출 테스트
PPT 수정
이유나 | yolov5s, yolov5m 객체 검출 테스트
문지민 | yolov5l, yolov7 객체 검출 테스트
서민지 | gradio yolo7 웹서비스 구현
ppt 수정

## 10.13
1팀 주제: 항만 현장의 객체인식을 통한 현장 모니터링 및 사고감지
이름 | 금일 수행 내용 | 달성 여부 | 차일 수행 계획 | 비고
김선현 (팀장) | PPT 초안 작성
박민석 | ppt 마무리
이유나 | https://icms.pknu.ac.kr/dsbacademy/3222?action=view&no=9919514
문지민 | ppt 작성
yolo detect 파일 생성
서민지 | ppt 마무리